|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Casos de uso**  **priorizados** | **Tipos de**  **Complexidade** | **Total de pontos por**  **caso de uso** |
| Efetuar venda (juntar) | Alta | 6 |
| Processar serviço de montagem (juntar) | Alta | 8 |
| Efetuar compra | Alta | 5 |
| Processar pagamento (juntar) | Média | 5 |
| Gerenciar produtos | Média | 6 |
| Gerenciar categorias | Média | 6 |
| Gerenciar clientes | Média | 4 |
| Gerenciar funcionários | Média | 4 |
| Consultar produto | Média | 4 |
| Consultar clientes | Média | 4 |
| Emitir comprovante de pagamento | Baixa | 2 |
| Emitir informações do estoque | Baixa | 2 |
| Emitir relatório de faturamento | Baixa | 2 |
| Emitir relatório de pagamentos | Baixa | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1 Ponto** | **4h** |
| **Custo por hora** | **R$ 47** |
| **Custo por ponto** | **R$ 188** |
| **Custo total do Software (pontos)** | **60** |
| **Custo total (Reais)** | **R$ 11092** |

**Duração das iterações:** 15 dias

**Velocidade da equipe:** 12 pontos

|  |  |
| --- | --- |
| **Iteração (ou ciclo de desenvolvimento)** | **Casos de uso alocados (justificar)** |
| 1ª 22/08/2014 - 05/09/2014 | Fase concepção |
| 2ª 08/09/2014 - 22/09/2014 | Efetuar Venda / Processar serviço de montagem |
| 3ª 23/09/2014 - 08/10/2014 | Efetuar Compra / Processar pagamento |
| 4ª 09/10/2014 - 23/10/2014 | Gerenciar categoria / Gerenciar Produtos |
| 5ª 24/10/2014 - 07/11/2014 | Gerenciar clientes / Gerenciar funcionário / Consultar Produtos |
| 6ª 10/11/2014 - 24/11/2014 | Consultar clientes / Emitir comprovante de pagamento / Emitir informações do estoque / Emitir relatório de faturamento / Emitir relatório de pagamentos |